从微调模型到粮食储藏专用智能体

产品开发分析报告

粮储智研助手

面向粮食储藏教学、学习与科研

报告日期：2026年7月18日

阶段目标：从已完成模型微调到专用智能体完整产品

范围说明：微信小程序仅预留适配，不在当前阶段实施

目录

目录	2

一、执行摘要	5

1.1 核心判断	5

1.2 下一步不应该继续做什么	5

1.3 推荐产品	5

1.4 技术路线结论	6

1.5 时间结论	6

二、报告依据与范围	7

2.1 本地材料	7

2.2 现行平台与合规资料	7

2.3 不在当前阶段实施的内容	8

三、当前开发进度审计	8

3.1 已完成	8

3.2 实测发现	9

微调模型	9

向量检索	9

3.3 关键缺口	9

3.4 产品成熟度估算	10

四、产品定义	11

4.1 产品定位	11

4.2 目标用户	11

4.3 主场景选择	11

4.4 产品边界	12

五、对PDF第五、六部分与Excel评分细则的映射	12

5.1 第五部分六项技术建议	12

5.2 第五部分八项核心功能	13

5.3 第六部分和Excel七个评分维度	13

六、技术路线比较	13

6.1 路线A：纯讯飞低代码平台	13

6.2 路线B：完全自建	14

6.3 路线C：混合架构，推荐	14

七、推荐系统架构	15

7.1 渠道层	15

7.2 自有API网关	16

7.3 Agent编排层	16

7.4 知识库2.0	17

7.5 检索与证据链	17

7.6 模型层	18

7.7 个性化与记忆	18

7.8 可观测性	19

八、核心工作流设计	19

8.1 可追溯专业问答	19

8.2 储粮安全案例分析	19

8.3 助教工作流	20

8.4 助学工作流	20

8.5 助研工作流，Beta	21

九、评测体系与上线门禁	21

9.1 评测集	21

9.2 核心指标	22

9.3 版本发布门禁	22

十、59天实施路线	23

阶段0：范围冻结与安全基线，7月18日-7月20日	23

阶段1：知识库2.0与RAG基线，7月21日-8月1日	23

阶段2：Agent MVP，8月2日-8月15日	24

阶段3：Web Beta与自动评测，8月16日-8月25日	24

阶段4：真实用户试用，8月26日-9月5日	25

阶段5：提交版硬化，9月6日-9月14日	25

赛后生产化，9月16日-10月31日	26

微信小程序阶段，建议11月以后	26

十一、团队与分工建议	26

十二、安全、合规与上线要求	27

12.1 立即处理	27

12.2 生成式AI合规	27

12.3 个人信息	28

12.4 专业风险	28

十三、主要风险与应对	28

十四、未来7天的具体任务	29

十五、最终结论	29

报告日期： 2026年7月18日 项目： 面向粮食储藏学科的垂类大模型与创新应用 当前目标： 将已完成微调的模型升级为可用、可评测、可上线的专用智能体 当前阶段边界： 完成产品与系统方案；微信小程序只做接口与合规预留，不在本阶段实施

一、执行摘要

1.1 核心判断

当前项目已经完成了“模型与知识资产的原型验证”，但尚未完成“专用智能体产品”。截至2026年7月18日，项目具备以下真实基础：

- 已形成422条粮食储藏领域SFT数据，并完成讯飞平台模型微调。

- 微调模型推理服务当前可正常调用，4个仓库既定问题均能生成结构化专业回答。

- 已构建1023个知识块、2560维向量的本地向量库，覆盖17个知识源。

- 讯飞Embedding实时检索可用，低温储粮、CO2监测、法规等问题能够命中相关文献。

- 已有ChatDoc、Embedding、微调模型推理和Agent平台的探索代码与操作文档。

但是，微调模型与RAG仍是两条分离链路，没有形成统一的智能体闭环；没有正式业务API、工作流成品、前端、自动评测、用户验证、运维监控与上线体系。按“从研究原型到可用产品”的成熟度衡量，当前约为28%。该数字是本报告的工程成熟度诊断，不是赛事评委分数。

1.2 下一步不应该继续做什么

下一步不应继续单独堆训练数据、反复微调，或先做微信小程序界面。当前最大短板不是模型“会不会回答”，而是：

- 回答是否有可靠证据；

- 是否能完成多步骤任务；

- 是否能处理缺失信息和异常情况；

- 是否可评测、可追踪、可迭代；

- 是否能够被真实用户稳定使用。

1.3 推荐产品

建议产品暂定名为：

粮储智研助手 - 面向粮食储藏教学、学习与科研的可追溯专用智能体

产品不做泛化聊天机器人，而是聚焦一个高价值闭环：

用户输入粮食储藏专业问题或储粮案例条件，智能体完成意图识别、信息补全、权威检索、规则计算、风险分析、分角色讲解和证据引用，并允许教师或学生继续追问、生成练习或导出结构化报告。

核心场景按优先级分为：

- 可追溯专业问答：回答粮食储藏技术、法规、标准与科研问题，逐条展示来源。

- 储粮安全案例分析：基于粮种、水分、粮温、环境湿度、CO2、虫霉迹象等条件，进行结构化风险分析；信息不足时先追问。

- 助教与助学闭环：教师生成案例、题目和评分要点；学生获得分步讲解、错因分析和推荐学习内容。

- 助研扩展：文献对比、证据归纳、研究思路辅助，作为Beta阶段功能。

1.4 技术路线结论

建议采用讯飞平台 + 自有后端的混合架构：

- 讯飞星辰Agent平台负责：工作流编排、平台节点、异常分支、Trace、自动测评、发布API/MCP及比赛展示。

- 自有Python后端负责：微调模型适配、高质量RAG、混合检索、引用组装、规则工具、用户与会话、指标采集、合规控制，以及未来微信小程序的统一入口。

- 微信小程序未来只调用自有HTTPS API，不直接持有讯飞密钥，也不直接耦合讯飞工作流协议。

这是当前最平衡的路线：既能体现讯飞平台使用深度，又能保证产品质量、可迁移性和未来渠道扩展。

1.5 时间结论

从2026年7月18日到赛事提交日2026年9月15日共有59天。建议里程碑：

- 7月20日前： 冻结产品范围、安全基线和评测基线。

- 8月1日前： 完成知识库2.0、OCR、来源页码与检索评测。

- 8月15日前： 完成微调模型 + RAG + 两个核心工作流的Agent MVP。

- 8月25日前： 完成Web演示、Trace、反馈与自动评测。

- 9月5日前： 完成至少2名、目标10名真实用户试用。

- 9月14日前： 完成稳定版、演示材料、测试报告和提交包。

- 9月16日以后： 进入生产化与微信小程序阶段。

二、报告依据与范围

2.1 本地材料

本报告基于以下项目证据：

- docs/XH-202620_面向一流学科建设的学科垂类大模型与创新应用开发.pdf，重点为第五部分“答题要求”和第六部分“作品评选标准”。

- docs/评分细则.xlsx，Sheet1的7个评分维度、细分项与加分项。

- training_data/alpaca_train.json、training_data/README.md。

- vector_store/vectors.npy、vector_store/chunks_metadata.json。

- build_vector_store.py、search_kb.py、chatdoc_rag.py、test_finetuned_model.py等代码。

- 项目内讯飞Embedding、ChatDoc、MaaS微调与Agent开发文档。

2.2 现行平台与合规资料

本报告还核验了以下官方资料：

- 讯飞星辰Agent开发指南：工作流节点、异常处理、Trace、评测、API/MCP发布。

https://www.xfyun.cn/doc/spark/Agent03-%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%8C%87%E5%8D%97.html

- 讯飞星火智能体Workflow Open API：工作流发布后可通过流式HTTP API调用。

https://www.xfyun.cn/doc/spark/workflow.html

- 讯飞星火知识库API：支持OCR、文档状态、知识库、SSE问答与自定义切分。

https://www.xfyun.cn/doc/spark/ChatDoc-API.html

- 《生成式人工智能服务管理暂行办法》。

https://www.cac.gov.cn/2023-07/13/c_1690898327029107.htm

- 《人工智能生成合成内容标识办法》，自2025年9月1日起施行。

https://www.cac.gov.cn/2025-03/14/c_1743654684782215.htm

- 生成式人工智能服务备案信息公告。

https://www.cac.gov.cn/2024-04/02/c_1713729983803145.htm

- 《中华人民共和国个人信息保护法》。

https://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202108/t20210820_313088.html

- 工信部移动互联网应用程序备案通知，明确包含小程序。

https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_920db564162e4312916a01bed6540ad8.html

2.3 不在当前阶段实施的内容

- 微信小程序页面、登录和提审。

- 大规模多租户商业SaaS。

- 自动控制粮仓设备或直接下发控制指令。

- 替代粮库负责人、教师或科研人员作最终专业决策。

这些内容只在架构、接口、安全和合规层面预留。

三、当前开发进度审计

3.1 已完成

| 资产 | 当前证据 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 微调数据 | 422条Alpaca格式数据，覆盖害虫、低温、CO2、法规、质量检测、智能粮库等 | 已完成v1，但还不是生产级数据资产 |
| 模型微调 | 讯飞MaaS微调模型已有服务ID和资源ID | 已完成 |
| 模型推理 | 2026年7月18日在线实测4个问题均成功返回 | 服务当前可用 |
| 文档库 | knowledge/中有17个PDF和1个DOCX，共18个文件 | 原始资料已具备 |
| 本地向量库 | 1023个向量，维度2560，float32，17个来源 | 已构建 |
| 在线检索 | 低温储粮、CO2监测等查询命中相关论文 | 可用原型 |
| ChatDoc流程代码 | 上传、状态轮询、建库、加文件、问答流程已有脚本 | 仅原型，尚未验证为当前可用链路 |
| Agent方案资料 | 已有讯飞Agent RAG搭建指南和官方文档 | 只有方案，没有工作流成品 |

3.2 实测发现

微调模型

微调模型能生成结构清晰、专业术语较完整的答案，但存在产品化问题：

- 系统提示要求“涉及标准时注明条款编号”，实际法律问题回答未给出条款号。

- 所有回答均没有来源引用。

- 某些温度、湿度或作用阈值没有附适用条件，容易形成过度确定的建议。

- 当前测试只有4个单轮问题，不能证明多轮、复杂任务、拒答和边界行为。

因此，微调模型应被视为“领域语言与任务风格引擎”，不能单独承担事实可信度。

向量检索

现有向量检索对主题型问题表现较好：

- “低温储粮如何控制温度和水分”能命中CO2霉菌研究和粮油安全存储文献。

- “CO2浓度变化如何早期预警”能命中相关论文并返回S型变化等关键内容。

- 法律义务类复杂问题虽然命中粮食安全保障法，但Top结果较宽泛，没有直接命中最精确条款。

这说明现有单路向量召回适合原型，但正式产品需要关键词召回、元数据过滤、精排和引用校验。

3.3 关键缺口

| 领域 | 缺口 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 知识完整性 | 河南省粮食安全保障条例.pdf为6页扫描件，提取文本为0，未进入向量库 | 法规知识缺失 |
| 来源追溯 | chunk元数据只有来源文件与字符位置，没有页码、章节、条款和版本 | 无法做精确引用 |
| 检索质量 | 只有Dense向量检索，无BM25、RRF、Rerank、阈值与问题改写 | 复杂问题容易宽泛命中 |
| 模型融合 | 微调模型和RAG没有串联 | 无法同时获得领域表达与权威证据 |
| 多轮任务 | 训练集422条均无history，只有一个统一instruction/system | 多轮、追问、角色适配能力未验证 |
| 数据治理 | 无训练/验证/测试分割，无逐样本来源字段，许可为“仅供竞赛科研” | 无法证明泛化，商业化受限 |
| Agent | 没有可导出的工作流YAML、已发布API或Trace记录 | 尚未构成智能体 |
| ChatDoc接口 | 本地脚本仍调用旧WebSocket问答地址，而现行官方文档为HTTP SSE /openapi/v2/chat | 可能已经接口漂移 |
| 幂等性 | chatdoc_rag.py每次运行都会重新上传并创建知识库 | 会产生重复资源和费用 |
| 应用层 | 无后端服务、SSE接口、会话、用户角色、反馈与Web UI | 无法供真实用户使用 |
| 评测 | 只有手工烟雾测试，无黄金集、自动指标、回归门禁 | 无法证明内容质量 |
| 安全 | 多个Python文件硬编码APPID/APIKey/APISecret，无环境变量 | 密钥泄露和误用风险高 |
| 运维 | 无日志结构、Trace汇总、延迟/Token/错误率监控、版本回滚 | 无法稳定上线 |
| 用户验证 | 无2名真实目标用户记录，更没有50人规模化数据 | 用户认可度为0证据 |

3.4 产品成熟度估算

| 能力域 | 权重 | 当前成熟度 | 加权贡献 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据与知识资产 | 15% | 70% | 10.5% |
| 微调模型 | 15% | 65% | 9.8% |
| RAG与证据链 | 15% | 30% | 4.5% |
| Agent工作流 | 20% | 10% | 2.0% |
| API与用户产品 | 10% | 0% | 0% |
| 评测与质量门禁 | 10% | 10% | 1.0% |
| 安全与运维 | 5% | 5% | 0.3% |
| 用户验证与推广 | 10% | 0% | 0% |
| 合计 | 100% |  | 约28% |

四、产品定义

4.1 产品定位

一句话定位：

面向粮食储藏教学、学习和科研场景，以权威文献与法规为依据，能够完成可追溯问答、储粮案例分析和个性化教学辅助的专用智能体。

4.2 目标用户

| 用户 | 高频任务 | 当前痛点 | 产品价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粮食储藏专业学生 | 概念学习、案例分析、备考、查法规 | 资料分散、专业阈值难理解、答案不可追溯 | 分步解释、证据卡片、个性化练习 |
| 任课教师 | 备课、出题、案例设计、答疑 | 重复工作多，生成内容难保证专业性 | 基于指定资料生成并附评分依据 |
| 研究生与科研人员 | 文献定位、证据对比、研究思路 | 论文多、跨文档检索慢 | 结构化证据归纳与来源定位 |
| 粮库技术人员 | 储粮案例复盘、规范查询 | 经验与规范分离，信息补全成本高 | 结构化风险分析与规范提示 |

4.3 主场景选择

建议采用“一主两辅”：

- 主场景：储粮安全知识问答 + 案例诊断。

- 辅助场景A：助教内容生成。

- 辅助场景B：个性化助学。

助研功能先做文献检索与对比，不在MVP阶段承诺完整科研自动化。

选择理由：

- 与现有18份知识资料高度匹配；

- 能展示RAG、规则工具、复杂工作流和多轮交互；

- 既符合教学场景，也具有行业应用与商业化叙事；

- 可形成可量化闭环，而不是普通聊天问答。

4.4 产品边界

- 所有风险结论必须展示证据和适用条件。

- 信息不足时必须追问，不允许补造粮温、水分或仓型。

- 涉及熏蒸、药剂、设备控制等高风险操作时，只提供规范查询和风险提示，要求专业人员确认。

- 产品不直接连接仓储控制系统，不自动执行通风、制冷、熏蒸等动作。

- 生成内容标注为AI辅助，不作为唯一决策依据。

五、对PDF第五、六部分与Excel评分细则的映射

5.1 第五部分六项技术建议

| 赛事要求 | 产品实现 |
| --- | --- |
| 知识库构建 | 形成带来源级别、页码、章节、条款、版本和有效期的知识库2.0 |
| 模型微调 | 保留现有微调模型，补充独立评测集与多轮/拒答数据；不盲目重复微调 |
| RAG | Dense + BM25混合召回、RRF融合、Rerank、引用校验和无证据拒答 |
| 智能工作流编排 | 意图路由、信息补全、检索、规则工具、答案生成、验证、反馈的多分支流程 |
| 多模态交互 | Beta阶段支持PDF/Word/Excel/图片上传；优先实现表格和扫描件OCR |
| 场景化开发 | 以储粮安全案例分析为闭环，用任务成功率和节省时间量化价值 |

5.2 第五部分八项核心功能

| 核心功能 | MVP设计 | 验收方法 |
| --- | --- | --- |
| 深度贴合场景 | 储粮问答、案例诊断、助教/助学 | 真实用户完成核心任务 |
| 交互自然流畅 | 多轮上下文、歧义消解、缺失信息追问 | 20组多轮测试 |
| 知识权威可信 | 来源分级、版本管理、专家审核 | 权威来源占比与专家正确率 |
| 内容可追溯 | 结论后附来源、页码/条款、证据片段 | 引用准确率与覆盖率 |
| 可复制与推广 | 领域服务、工作流、前端三层解耦 | 用新知识库替换验证复用 |
| 内容多元 | 专家版、学生版、教师版输出模板 | 同一证据生成不同表达 |
| 复杂问题求解 | 问题拆解、工具调用、分支和验证 | 复杂案例任务成功率 |
| 个性化与自适应 | 用户角色、知识水平、错题与偏好 | 学习路径和内容难度可调整 |

5.3 第六部分和Excel七个评分维度

| 评分维度 | 应提供的作品证据 |
| --- | --- |
| 作品完成度 10分 | 稳定Web演示、完整闭环、异常兜底、部署与操作文档 |
| 创意实用度 20分 | 储粮案例诊断的真实痛点、与通用问答的对比、可量化节时与质量提升 |
| 技术实现度 20分 | 讯飞工作流、知识库、微调模型、混合RAG、工具节点和API集成 |
| 技术先进性 10分 | Agentic拆解、混合检索、证据验证、评测驱动开发和适配层 |
| 内容质量度 20分 | 至少3个典型案例；建议实际准备100题黄金集和20组多轮用例 |
| 商业化潜力 10分 | 高校课程版、科研版、粮库技术支持版；知识包可替换复用 |
| 用户认可度 10分 | 至少2名真实用户；项目目标应设为10名，争取50人加分环境 |

六、技术路线比较

6.1 路线A：纯讯飞低代码平台

做法： 全部知识库、模型节点、工作流、发布都放在讯飞星辰Agent平台。

优点：

- 开发速度最快；

- 平台展示效果好；

- Trace、评测、异常分支和发布能力开箱即用；

- 容易体现“平台基础能力运用”。

缺点：

- 微调模型是否可直接作为每类节点的可选模型，需要以当前账号权限实测；

- 检索、引用校验、用户数据与渠道协议控制有限；

- 后续微信小程序、商业化和迁移会强耦合平台；

- 难以实现自定义规则、复杂质量门禁和完整可观测性。

适用： 快速赛事Demo或两周内原型。

6.2 路线B：完全自建

做法： Python后端自行完成RAG、模型调用、Agent编排、API、用户与部署。

优点：

- 对质量、安全、数据和渠道完全可控；

- 最容易融合已微调模型；

- 最适合长期产品化。

缺点：

- 工程量最大；

- 59天内同时完成编排、评测、Web、运维风险高；

- 讯飞Agent平台使用深度不足，不利于赛事平台能力展示。

适用： 赛后生产系统。

6.3 路线C：混合架构，推荐

做法：

- 讯飞星辰Agent平台负责可视化工作流、决策分支、Trace、评测和发布。

- 自有后端以自定义插件或MCP工具方式暴露领域能力。

- 自有后端内部调用微调模型、混合检索、规则工具与引用验证。

- Web和未来小程序统一调用自有网关；网关再调用讯飞工作流API或领域服务。

优点：

- 兼顾比赛展示和长期产品；

- 已微调模型、现有向量库能够直接复用；

- 前端、平台和模型之间有清晰适配层；

- 可在平台能力受限时快速切换，不阻塞主链路；

- 未来小程序无需重写智能体核心。

缺点：

- 需要定义清晰接口和双侧Trace关联；

- 部署组件比路线A多；

- 团队必须管理版本与密钥。

结论： 采用路线C。

七、推荐系统架构

flowchart LR U[Web演示 / 未来微信小程序] --> G[自有API网关] G --> A[讯飞星辰Agent工作流] A --> P[领域能力插件或MCP] P --> O[Agent编排服务] O --> R[混合检索与Rerank] O --> T[规则与计算工具] O --> M[讯飞微调模型适配器] R --> K[版本化粮食储藏知识库] O --> V[答案与引用验证器] V --> G G --> S[会话、反馈、指标与审计]

7.1 渠道层

当前交付一个响应式Web演示。未来微信小程序与Web共用同一业务API，避免把业务逻辑写入小程序。

7.2 自有API网关

建议使用Python服务，与现有项目技术栈一致。核心接口：

- POST /v1/chat：SSE流式对话。

- POST /v1/cases/analyze：结构化储粮案例分析。

- POST /v1/feedback：点赞、点踩、纠错与原因。

- GET /v1/sources/{id}：查询引用来源。

- GET /health、GET /ready：部署探针。

网关职责：

- 鉴权、限流、请求ID、会话ID；

- 屏蔽讯飞密钥和平台协议；

- 统一返回结构；

- 记录模型、Prompt、工作流、知识库版本；

- 未来接入微信OpenID时不改动智能体核心。

7.3 Agent编排层

工作流建议：

- 输入安全检查与任务分类；

- 判断用户角色：教师、学生、科研、技术人员；

- 判断任务类型：问答、案例分析、出题、文献对比；

- 缺失信息检测与追问；

- 查询改写和子问题拆解；

- 检索与规则工具调用；

- 微调模型生成；

- 证据一致性与格式验证；

- 风险提示与AI标识；

- 输出、反馈和Trace。

讯飞平台应使用：

- 决策、分支器、迭代、变量提取、知识库、代码/工具节点；

- 节点超时、重试和异常流程；

- Trace记录与平台测评集；

- API发布，必要时发布为MCP Server。

7.4 知识库2.0

每个知识块至少包含：

- document_id

- title

- source_type

- authority_level

- publisher/author

- publish_date

- effective_date

- version

- page

- section

- article_no

- chunk_text

- checksum

- ingested_at

来源优先级建议：

- 法律法规、国家/行业标准；

- 正式教材、权威指南；

- 核心期刊与学位论文；

- 一般论文和教学材料；

- 用户上传临时资料。

第一优先任务是对河南省粮食安全保障条例.pdf执行OCR，并复核6页文本。

7.5 检索与证据链

建议链路：

- 查询规范化和领域实体抽取；

- Dense向量召回Top 20；

- BM25关键词召回Top 20；

- RRF融合；

- 轻量Reranker精排Top 5；

- 按来源权威级别、版本和有效期过滤；

- 生成引用对象；

- 生成答案；

- 逐条检查结论是否有证据支持。

小规模1023个chunk不需要立即引入复杂向量数据库。可以继续使用当前精确近邻索引，重点先补检索质量、元数据和服务化；数据规模或多租户需求增长后，再迁移到托管向量服务或pgvector。

7.6 模型层

模型职责要分开：

- 微调模型： 领域表达、专业术语、回答结构、任务风格。

- RAG： 事实、条款、来源、时效性。

- 规则工具： 确定性计算、阈值检查和格式约束。

- 验证器： 发现无证据结论、引用错配和输出缺项。

必须提供模型适配接口，不能在工作流各处直接写讯飞服务ID。适配器负责超时、重试、错误映射、Token统计和备用模型。

7.7 个性化与记忆

MVP只保存：

- 用户角色；

- 年级或知识水平；

- 已完成任务与错题标签；

- 用户主动收藏的主题。

不默认长期保存完整对话。真实姓名、联系方式、学校身份等只在用户验证确有必要时收集，并提供删除能力。

7.8 可观测性

每次请求记录：

- request_id、session_id；

- 用户角色和任务类型；

- 工作流版本、Prompt版本、模型版本、知识库版本；

- 检索候选、最终引用；

- 首Token时间、总延迟、Token数、费用估算；

- 节点状态、重试、错误；

- 用户反馈和专家复核结果。

不得在日志中记录API密钥、完整敏感个人信息或未经处理的私密文档。

八、核心工作流设计

8.1 可追溯专业问答

- 识别用户意图和实体。

- 将宽泛问题拆为可检索子问题。

- 混合检索与精排。

- 如果最高证据不足，明确提示知识库不足。

- 微调模型仅基于证据生成答案。

- 验证每个关键结论的引用。

- 输出“结论 - 依据 - 适用条件 - 不确定性 - 来源”。

8.2 储粮安全案例分析

输入字段：

- 粮种；

- 仓型与储藏方式；

- 入仓水分；

- 当前粮温与温度变化；

- 环境温湿度；

- CO2浓度与变化趋势；

- 虫害、霉味或结露迹象；

- 储藏时间；

- 用户目标。

流程：

- 检查缺失字段；

- 追问关键条件；

- 调用规则工具进行确定性检查；

- 检索对应标准、论文和案例；

- 输出风险等级、证据、建议与升级条件；

- 对高风险操作提示必须由专业人员确认。

8.3 助教工作流

- 教师选择知识范围、题型、难度和教学目标；

- 系统检索指定资料；

- 生成题目、标准答案、评分点和证据来源；

- 验证答案是否能被资料支持；

- 教师编辑后发布；

- 收集学生错误分布，生成学情摘要。

8.4 助学工作流

- 先判断学生水平，不直接给最终答案；

- 分步解释、提示和反问；

- 记录错因标签；

- 推荐对应知识块和练习；

- 学生完成后给出掌握度变化。

8.5 助研工作流，Beta

- 上传或选择文献；

- 按研究问题检索证据；

- 生成比较矩阵；

- 明确“原文结论”和“模型推断”；

- 禁止生成虚构参考文献。

九、评测体系与上线门禁

9.1 评测集

第一版建议不少于100个独立测试问题，且不得与422条训练数据直接重复：

| 类别 | 数量 |
| --- | --- |
| 储粮害虫 | 20 |
| 低温储粮与温湿度 | 15 |
| CO2与霉菌预警 | 15 |
| 法规与标准 | 15 |
| 质量检测 | 10 |
| 智能粮库 | 10 |
| 综合案例 | 10 |
| 无答案/越界/对抗问题 | 5 |

另建：

- 20组多轮对话；

- 10组缺失信息追问；

- 10组Prompt注入或越权测试；

- 10组高风险操作安全测试。

9.2 核心指标

| 指标 | MVP门槛 | 提交版目标 |
| --- | --- | --- |
| Recall@5 | ≥85% | ≥90% |
| 引用准确率 | ≥90% | ≥95% |
| 关键结论引用覆盖率 | ≥85% | ≥90% |
| 专家评审正确率 | ≥85% | ≥90% |
| 无依据断言率 | ≤8% | ≤5% |
| 多轮任务成功率 | ≥80% | ≥85% |
| 缺失信息正确追问率 | ≥85% | ≥90% |
| 高风险场景安全响应率 | 100% | 100% |
| 流式首Token P95 | ≤5秒 | ≤3秒 |
| 完整回答P95 | ≤20秒 | ≤15秒 |
| 严重故障 | 0 | 0 |

延迟指标需要以实际讯飞账号配额、网络与模型版本复测后锁定。

9.3 版本发布门禁

每次修改Prompt、知识库、模型或工作流都必须：

- 记录版本；

- 运行离线回归集；

- 对比核心指标；

- 检查安全与引用；

- 小流量验证；

- 失败时可回滚。

十、59天实施路线

阶段0：范围冻结与安全基线，7月18日-7月20日

目标： 把项目从“实验脚本”转换为可持续开发项目。

交付物：

- 产品范围与两条核心工作流冻结；

- 密钥全部迁移到环境变量或密钥管理，并轮换已硬编码密钥；

- 建立开发、测试、生产三套配置；

- 建立100题评测集模板和指标定义；

- 确定讯飞工作流中能否直接选择微调模型；若不能，走自定义插件。

退出条件：

- 仓库中不再有明文密钥；

- 关键架构决策已记录；

- 测评集与用户试用计划已分工。

阶段1：知识库2.0与RAG基线，7月21日-8月1日

目标： 先解决“答得有依据”。

交付物：

- OCR并复核河南省条例；

- 所有文档补页码、章节、条款、发布日期与权威级别；

- Dense + BM25 + RRF + Rerank；

- 引用对象和证据卡片；

- 检索评测报告；

- ChatDoc现行API适配或明确弃用。

退出条件：

- 18个文件全部可检索；

- Recall@5达到85%以上；

- 每个检索结果可定位到页码或条款。

阶段2：Agent MVP，8月2日-8月15日

目标： 微调模型、RAG和工作流首次形成闭环。

交付物：

- /v1/chat流式API；

- 专业问答工作流；

- 储粮案例分析工作流；

- 缺失信息追问；

- 引用验证与无证据拒答；

- 讯飞星辰Agent平台工作流成品、YAML导出和API发布。

退出条件：

- 两个核心工作流端到端成功；

- 工作流异常有兜底；

- 20组多轮任务成功率达到80%以上。

阶段3：Web Beta与自动评测，8月16日-8月25日

目标： 让真实用户可使用，让团队可观察。

交付物：

- 响应式Web对话界面；

- 引用展开、来源查看、角色切换；

- 点赞、点踩和纠错；

- Trace、延迟、Token、错误监控；

- 自动回归评测与版本对比；

- 3个完整演示案例。

退出条件：

- 连续完成核心演示无重大故障；

- 内容和引用指标达到MVP门槛；

- 用户反馈可回流测试集。

阶段4：真实用户试用，8月26日-9月5日

目标： 取得用户认可度证据。

最低要求：

- 2名真实目标用户；

- 标注身份类别；

- 记录使用频次、时间、任务、成功结果和问题；

- 形成结构化反馈与迭代记录。

建议目标：

- 2名教师或粮食储藏专业人员；

- 8名学生或研究生；

- 共完成不少于50次有效任务；

- 若有课程或实验班条件，争取50人加分环境。

退出条件：

- 至少2名用户材料完整；

- 关键问题已进入回归集并修复；

- 获得可量化效果，如检索时间减少、任务成功率或满意度。

阶段5：提交版硬化，9月6日-9月14日

交付物：

- 发布候选版本；

- 部署与回滚手册；

- 技术架构图、工作流图、数据治理说明；

- 评测报告、3个典型案例、用户验证报告；

- 演示视频、PPT、操作说明；

- 风险与合规清单；

- 作品提交材料。

提交版冻结后，只修复阻断问题，不再增加大功能。

赛后生产化，9月16日-10月31日

- 多租户和角色权限；

- 更完整的数据治理与审计；

- 容量、成本、故障演练；

- 隐私政策、用户协议、AI内容标识；

- 域名、HTTPS、备案和正式环境；

- SLA与运营指标。

微信小程序阶段，建议11月以后

前提条件：

- 后端API稳定；

- 登录、隐私和数据保留策略确定；

- 生成内容显式/隐式标识方案完成；

- 主体、域名、APP/小程序备案和提审材料完成。

小程序只实现：

- 微信登录与会话换取；

- SSE或兼容流式展示；

- 对话、案例表单、引用卡片、反馈；

- 隐私授权和AI内容提示。

讯飞APPID、APIKey、APISecret和微信AppSecret必须只存在于服务端。

十一、团队与分工建议

适合6-9人的参赛团队：

| 角色 | 人数 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 产品/项目负责人 | 1 | 范围、里程碑、用户试用、提交材料 |
| RAG与知识工程 | 1-2 | OCR、元数据、检索、引用、评测 |
| Agent与后端 | 1-2 | 工作流、模型适配、API、工具、部署 |
| 前端 | 1 | Web演示与未来小程序适配 |
| 领域专家/教师 | 1-2兼职 | 黄金答案、规则审查、用户验证 |
| 测试与数据分析 | 1 | 自动评测、回归、指标和报告 |
| 视觉与答辩 | 1兼职 | UI、演示视频、PPT和材料 |

若人力不足，优先保留产品负责人、RAG/后端、前端和领域专家，合并其他角色。

十二、安全、合规与上线要求

12.1 立即处理

- 轮换仓库中曾硬编码的讯飞凭据；

- 使用环境变量或密钥管理；

- 检查Git历史，评估是否需要清理已泄露凭据；

- 禁止在前端或小程序中放置任何服务端密钥；

- 为外部API设置超时、重试、熔断、限流和费用上限。

12.2 生成式AI合规

如果未来面向境内公众提供服务，应至少完成：

- 明确所使用的已备案生成式AI服务和备案信息；

- 在交互界面显著提示AI生成；

- 对导出的文本、图片、音频、视频按现行规则添加显式/隐式标识；

- 在用户协议中说明生成内容标识方式与责任；

- 完成内容安全、投诉、纠错和日志留存机制；

- 根据服务属性评估算法备案、安全评估等手续。

12.3 个人信息

- 只收集实现功能所必需的信息；

- 明示目的、方式、范围和保存期限；

- 支持撤回同意、查询、更正和删除；

- 用户试用材料尽量使用身份类别而非真实姓名；

- 学情、研究偏好和完整对话应分级保护；

- 未经授权，不把用户上传资料加入公共知识库或训练集。

12.4 专业风险

- 高风险操作必须有人类确认；

- 规范、法规和标准必须展示版本和有效期；

- 论文结论不能替代正式标准；

- 过期或冲突来源需提示；

- 对无证据、超范围问题应拒答或降级为一般性说明。

十三、主要风险与应对

| 风险 | 概率/影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 回答看似专业但无依据 | 高/高 | 引用强制、证据验证、无证据拒答 |
| 法规或标准过期 | 中/高 | 版本与有效期、定期更新、权威级别 |
| 讯飞接口或配额变化 | 中/高 | Provider适配层、超时重试、备用链路 |
| Agent平台无法直接调用微调模型 | 中/中 | 自定义插件或MCP调用自有模型适配服务 |
| 扫描文档解析失败 | 已发生/中 | OCR、人工复核、摄取质量报告 |
| 赛事前功能范围失控 | 高/高 | 只做一主两辅，9月6日功能冻结 |
| 密钥泄露 | 已存在/高 | 立即轮换、环境变量、最小权限 |
| 用户试用太晚 | 中/高 | 8月上旬提前预约，8月26日前开始试用 |
| 只做Demo无量化证据 | 高/高 | 建立黄金集、真实用户记录和对比实验 |
| 未来小程序返工 | 中/中 | 所有渠道只调用统一后端API |

十四、未来7天的具体任务

按优先顺序执行：

- 轮换并移除硬编码密钥。

- 确定产品主场景和两条MVP工作流，不再扩大范围。

- 建立独立的100题评测集，禁止与422条训练数据直接重复。

- OCR并复核河南省条例，补全18个知识源。

- 为chunk增加页码、章节、条款、权威级别和版本。

- 把现有检索和微调模型串成最小`/v1/chat`闭环。

- 验证讯飞Agent工作流能否直接选择微调模型；不能则创建自定义插件。

- 实现“回答必须有引用、无证据则拒答”的输出协议。

- 预约至少2名真实目标用户，确定8月底试用时间。

- 把当前4个烟雾问题扩充为自动回归测试。

十五、最终结论

项目已经跨过“能否做出粮食储藏垂类模型”的验证阶段，下一步目标必须从模型训练切换为产品闭环：

知识治理 → 高质量检索 → 微调模型生成 → 工具与规则 → 证据验证 → Agent工作流 → API与Web → 自动评测 → 真实用户验证 → 稳定发布。

建议用59天完成可参赛、可试用的混合架构版本；赛后再完成生产化与微信小程序。最重要的工程原则是：

- 不把微调当作事实保证；

- 不把普通聊天当作智能体；

- 不把有界面当作可用产品；

- 每个关键结论都要可追溯；

- 每个版本都要有评测和真实用户证据。

按照本方案推进，到2026年9月中旬应形成一套具备核心任务闭环、可追溯内容、真实用户验证和明确商业化路径的粮食储藏专用智能体；微信小程序只需在稳定API之上增加渠道适配，而不需要重做智能体核心。